## Лист1
Этап проекта | Мартынов | Начало | Длительность | Задержка | Конец
Никольский
1.Название проекта 2.Перечень функциональных требований к системе 3.Команда, роли в команде | 1.Название проекта 2.Перечень функциональных требований к системе 3.Команда, роли в команде | 2018-09-24 | 4 | -3 | 2018-09-28
| Диаграмма Гантта | 2018-09-25 | 1 | 12 | 2018-09-25
Обзор актуальных технологий | 1.Описание предметной области 2. Словарь предметной области 3.Диаграмма прецедентов | 2018-10-06 | 2 | 6 | 2018-10-07
| Описание прецедентов | 2018-10-13 | 1 | -6 | 2018-10-13
Анализ аналогов | 1. Пользователи системы и роли 2. Диаграмма классов | 2018-10-07 | 14 | 0 | 2018-10-21
| Список аналогов | 2018-10-21 | 1 | 0 | 2018-10-21
Список аналогов | Диаграмма состояний | 2018-10-21 | 2 | 5 | 2018-10-22
1. Перечень экранных форм 2. Диаграмма навигации |  | 2018-10-27 | 2 | 0 | 2018-10-28
Эскизы экранных форм |  | 2018-10-28 | 7 | -1 | 2018-11-03
| Диаграмма автоматизируемого бизнес-процесса | 2018-11-02 | 2 | 0 | 2018-11-03
| Нефункциональные требования к системе | 2018-11-03 | 1 | 0 | 2018-11-03
Разработка интерфейса |  | 2018-11-03 | 3 | 12 | 2018-11-05
Презентация идеи проекта | Презентация идеи проекта | 2018-11-17 | 2 | 0 | 2018-11-18