## Структура этапов проекта
СТРУКТУРА ЭТАПОВ ПРОЕКТА
Номер этапа | Название этапа | Срок презентации | Результаты выполнения этапа (артефакты)
1 | Эскизный проект (ТЗ) + прототип | до 29.12.2018 | 2 презентации, 1 статья
1.1 | Эскизный проект | до 19.11.2018 | Презентация эскизного проекта
1.1.1 | Презентация идеи проекта
1.1.1.1 | Название проекта
1.1.1.2 | Цель и задачи проекта
1.1.1.3 | Список аналогов
1.1.1.4 | Команда, роли в команде
1.1.2 | Календарный план проекта |  | 1. Диаграмма Гантта
1.1.2.1 | Список основных задач со сроками выполнения |  | 1. План работ этапа №1 (эскизный проект + прототип) до конца семестра 2. Детальный план работ этапа №1.1 (эскизный проект)
1.1.2.2 | Распределение задач по исполнителям
1.1.3 | State of Art
1.1.3.1 | Обзор актуальных технологий |  | 1. Краткий обзор актуальных технологий для реализации компонентов системы 2. Выводы о применимости рассматриваемых технологий
1.1.3.2 | Анализ аналогов |  | 1. Перечень критериев оценки 2. Сравнительная таблица аналогов с балльной оценкой 3. Выводы по результатам анализа аналогов
1.1.4 | Анализ предметной области
1.1.4.1 | Описание предметной области
1.1.4.2 | Словарь предметной области
1.1.4.3 | Пользователи системы и роли |  | 1. Характеристика аудитории программной системы 2. Расчетное количество пользователей системы 3. Перечень ролей пользователей
1.1.4.4 | Прецеденты |  | 1. Диаграмма прецедентов (UML Use Case Diagram) 2. Описание прецедентов
1.1.4.5 | Описание документов/сущностей предметной области |  | 1. Концептуальная диаграмма классов (UML Class Diagram) 2. Диаграмма состояний основных документов (UML State Chart)
1.1.4.6 | Анализ бизнес-процессов |  | 1. Диаграмма автоматизируемого бизнес-процесса(ов) (IDEF0, UML Activity Diagram или BPMN) 2. Описание зон ответственности пользователей системы (ролей)
1.1.4.7 | Функциональные требования к системе |  | 1. Перечень функциональных требований к системе
1.1.4.8 | Нефункциональные требования к системе |  | 1. Перечень нефункциональных требований к системе
1.1.5 | Макет программной системы |  | 1. Описание принципов организации интерфейса
1.1.5.1 | Структура интерфейса, навигация |  | 1. Перечень экранных форм 2. Диаграмма навигации
1.1.5.2 | Эскизы интерфейса пользователя |  | 1. Эскизы экранных форм (mockup)
1.2 | Разработка прототипа программной системы | до 29.12.2018 | Презентация прототипа программной системы
1.2.1 | Календарный план проекта (уточнение) |  | 1. Детальный план работ этапа №1.2 (разработка прототипа)
1.2.2 | Модель данных
1.2.2.1 | Диаграмма классов-сущностей |  | 1. Диаграмма классов-сущностей (UML Class Diagram) 2. Описание классов-сущностей
1.2.2.2 | Схема базы данных |  | 1. Схема БД (ER Diagram) 2. Описание реляционных таблиц 2. Описание механизмов обеспечения целостности на уровне БД
1.2.3 | Архитектура программной системы
1.2.3.1 | Структурная схема программной системы (модули, слои, наборы компонентов, потоки данных, протоколы, взаимодействие с внешними системами)
1.2.3.2 | Сводная диаграмма классов и компонентов |  | 1. UML Component Diagram
1.2.3.3 | Обзорная диаграмма взаимодействия |  | 1. UML Interaction Overview Diagram
1.2.4 | Структура компонентов уровня представления
1.2.4.1 | Диаграмма навигации + макеты страниц (уточнить)
1.2.4.2 | Описание классов/компонентов уровня представления |  | 1. UML Class Diagram 2. Спецификация методов компонентов
1.2.5 | Структура компонентов уровня доступа к данным
1.2.5.1 | Описание классов/компонентов уровня доступа к данным |  | 1. UML Class Diagram 2. Спецификация методов компонентов
1.2.6 | Структура компонентов уровня бизнес-логики
1.2.6.1 | Описание классов/компонентов уровня бизнес-логики |  | 1. UML Class Diagram 2. Спецификация методов компонентов
1.2.6.2 | Схема алгоритмов основных операций |  | 1. UML Activity Diagram или блок-схема алгоритма
1.2.6.3 | Описание последовательности вызовов компонентов |  | 1. UML Sequence Diagram
1.2.7 | Реализация прототипа программной системы
1.2.7.1 | .....
Note on B8: 1. Сформулируйте основную цель, которую планируете достигнуть, разработав программную систему. Важно: цель должна быть измерима. 2. Определите задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели.
Note on B9: Приведите список существующих программных систем, которые наиболее точно отражают вашу идею. Примеры необязательно должны в точности реализовывать функции вашей будущей системы. Формулировки могут быть в духе: "пользовательский интерфейс при отображении списка .... будет похож на Gmail".
Note on B10: Определите основную специализацию каждого участника команды, зоны ответственности.
Note on B12: Начните с крупных задач или целых этапов разработки, определяя дэдлайн для каждого этапа. Далее постепенно дробите задачи на более мелкие, детализируйте сроки выполнения. При разбиении задач на подзадачи обратите внимание на зависимости между задачами. Так, какая задача не может быть начата без законченных результатов выполнения другой. С другой стороны, некоторые задачи можно выполнять параллельно. Это должно быть отражено на диаграмме Гантта.
Note on B18: Словесное описание предметной области, определяющее состояние до внедрения программной системы. Приведите перечень документов регулирующих деятельность компании/предприятия и имеющих отношение к рассматриваемому бизнес-процессу. Дайте краткую характеристику бизнес-процесса до автоматизации. Объясните необходимость реализации программной системы.
Note on B19: Перечень и характеристика основных понятий предметной области. Выявление особенностей.
Note on B22: Дайте характеристику документам и данным, которые создаются, используются, обрабатываются, преобразуются и т.д. в рамках выполнения бизнес-процессов предметной области. Определите их атрибутивный состав, время жизни, процессы и подпроцессы, в которые они вовлечены. Поясните, как меняются эти документы в течение их жизненного цикла, определите возможные состояния этих документов/данных, а также пользователей, ответственных за ту или иную операцию с данными: например, создание, удаление, изменение статуса.
Note on B23: Определите основные бизнес-процессы, подлежащие автоматизации. Последовательно выполните структурную декомпозицию бизнес-процесса на шаги/этапы/подпроцессы. Для каждого подпроцесса определите временные рамки, участников (пользователей), входные и выходные документы, инструменты, регламентирующие документы.
Note on B24: Представьте перечень требований к функциональному оснащению системы в виде иерархического списка. Требование к системе должно быть сформулировано максимально чётко, не допускать двоякого толкования. Как правило, формулировка имеет вид: "Система должна обеспечивать... выполнение функции, вычисление параметра, реализацию алгоритма и т.д."
Note on B25: К нефункциональным требованиям обычно относят: требования к быстродействию системы, информационной безопасности, пользовательскому интерфейсу, механизмам и технологиям, протоколам, требования к масштабированию и дальнейшему сопровождению и т.д. Как и функциональные требования, нефункциональные должны быть сформулированы максимально точно. Приведите числовые характеристики там, где это возможно.